Perform risk management for your implementation project. In the risk management section, describe what & how risks will be handled, and briefly how risk analysis was performed.

https://canvas.education.lu.se/courses/15318/pages/video-vf5-riskhantering-9-04?module_item_id=459360

a. Identify risks.

Perform a brainstorming based on Boehm’s checklist in Table 1 and use the following as input to your risk analysis: potentially critical activities, i.e. critical and near-critical paths. This can be done by sketching a precedence network of the identified activities (Tonnquist, p. 172-178) spiders in the system/project anatomy (Taxen, p. 55) represent work with many dependencies, and are more susceptible to be affected by delays.  risks related to resources by comparing the resource list with available resources

Brainstorming gruppen: (critical: C, near-critical: NC)

Koppla till Boehms top 10 risks i rapporten: benämns med R1, R2…..R7

- Att systemet inte blir färdig, Försenad aktivitet, C

- Kommunikation - > missförstånd C

- Systemet inte följer kraven, Utvecklar fel programvara/användargränssnitt, Real-time performance problems C

- brist på nödvändiga resurser: pengar,  Orealistisk tid- och kostnadsuppskattning,  arbetskraft, kontor (Inte tillräckligt med personal ) och OSS NC

- brist på kunskap inom ett viss område/Utveckling/implementering är för svår, inte tillräckligt med externa resurser  NC

- Föreningar är inte intresserade längre NC

- brist på kunskap om open source licenser

b. Analyze and prioritize the risks.

Assess the risk exposure for each risk and map them in a probability impact matrix. Select the risks that are to be mitigated.

| High | R3 | R1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Significant |  | R2 | R4 |  |
| Moderate | R6 |  |  | R5 |
| Low |  |  |  |  |
|  | Low | Moderate | Significant | High |

R1: Hög impact pga systemet måste bli färdigt, men moderate prob. för att vi har resurser

R2: high impact då kommunikation is key, Moderate för det finns resurser och teambuilding

R4: impact high då vi måste ha , low probability pga resurser och lägger upp tid

R5: impact significant, probability signifikant för att vi inte har tid, har inte så mkt kapital från början

R6: hög prob att vi inte har all kunskap, men moderate impact för att vi kan ändå fixa det på annat sätt

R7:  low prob då föreningarna verkar intresserade av vår produkt, moderate impact då det alltid finns någon förening som behöver uppgradering av sin plattform

c. Plan for mitigating the top risks and adjust your implementation plan accordingly (required for grade 5). In the report, motivate and describe how you have mitigated risks and what strategy you have used.

Utgått från prob. impact matrix. Hur minskar vi risken/vilka åtgärder tar vi?

R1 - Att systemet inte blir färdig C

- Bra planering och framförhållning

- Ha agilt arbetssätt; bra utvecklingsprocess/plats för förändring

- Resurser

- Veckomöten / uppdateringar

R2 - Kommunikation - > missförstånd C

- ha tydlig specifikation och krav?

- jobba mot samma mål enligt kraven

- teamwork - teamanda

- möten för diskutera arbetet -

R5 - brist på nödvändiga resurser:

- Veckomöten där teamet går igenom resurserna och där (ekonomiansvarig?) analyserar om resurserna behöver kompletteras eller reduceras

- kommunikation

- planera för failure, att resurser tar slut, vad gör vi?

- Specificera vad som saknas till projektet och vara väl förberedd för dessa hinder

d. Formulate a strategy for monitoring and managing risks during the project

Sammanfattning i rapporten på tidigare punkter !

_______________________________________

Nytt

| High | R7 | R1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Significant | R6 | R2 | R3, R4 |  |
| Moderate |  |  |  | R5 |
| Low |  |  |  |  |
|  | Low | Moderate | Significant | High |

- R1. Att systemet inte blir färdig, Försenad aktivitet, C

- R2. Kommunikation - > missförstånd C

- R3. brist på nödvändiga resurser: pengar,  Orealistisk tid- och kostnadsuppskattning,  arbetskraft, kontor (Inte tillräckligt med personal ) och OSS NC

- R4.brist på kunskap om open source licenser

- R5.brist på kunskap inom ett viss område/Utveckling/implementering är för svår, inte tillräckligt med externa resurser  NC

- R6.Systemet inte följer kraven, Utvecklar fel programvara/användargränssnitt, Real-time performance problems C

- R7. Föreningar är inte intresserade längre NC

Impact

probability